Załącznik nr 2

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/178/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany  www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl

w dniu 11.04.2008 )

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/  178    /2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1. | Koszty administracyjne W ramach poniesionych kosztów administracyjnych pokryto wydatki związane z wynajęciem pomieszczenia, wynagrodzeniem pracowników, bieżącym funkcjonowaniem biura, wynagrodzeniem księgowej, zakupem sprzętu IT | Spała | VII.2007-I.2008 | osobo-godzina | 1600 |
|  |  |  | 11.VII.2007 - 14.I.2008 | m2 | 10,9 |
|  |  |  |  | zestaw | 1 |
| 2. | I.1.1Udział pracowników LGD w szkoleniu | Kraków | 24-25.VII.2007 i 8-9.VIII.2007 i 21-22.VIII.2007 | osobogo-dzina | 62 |
|  | Zarządzanie projektami i organizacja konkursów grantowych (24-25.07.2007r.), (08-09.08.2007r.), (21-22.08.2007r.) - “Jak opracować projekt i napisać wniosek o dofinansowanie” |  |  |  |  |
|  | Tworzenie regionalnych i lokalnych produktów turystycznych przez LGD w ramach programu LEADER+ w oparciu o finansowe wsparcie UE | Grotniki | 4-5.X.2007 | osobo-godzina | 34,5 |
|  | Konferencja EQUAL | Józefów | 24-25.X.2007 | osobo-godzina | 18 |
|  | Międzynarodowa Konferencja LEADER | Przemyśl | 12-13.X. 2007 | osobo-godzina | 14 |
|  | Warsztaty szkoleniowe dla Lokalnych Grup Działania i samorządów lokalnych województwa łódzkiego. | Spała | 22-23.XI.2007 | osobo-godzina | 13 |
|  | Seminarium nt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”, „Małe Granty PO KL 2007-2013 oraz inne programy grantowe na rok 2008” | Tomaszów Mazowiecki | 06.XII.2007 | osobo-godzina | 12 |
|  | Szkolenie „Metoda Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” | Spała | 11.XII .2007 – 29.I. 2008 | osobo-godzina | 120 – cały cykl szkoleń; do 14.01.2008 80 osobo-godzin wyrobionych |
| 3. | II.1.1. Szkolenie z zakresu „Pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych” | Spała | 10.VII.2007 | osobo-godzina | 176 |
|  | I. Szkolenie – 22 uczestników. Prowadzone przez Prof.dr hab. Krzysztofa Kostro z Lublina. ( 8 godz.) |  |  |  |  |
|  | II. Szkolenie – 49 uczestników. Prowadzone przez p. Katarzynę Nowak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ( 5 godz. ) | Smardzewice | 5. I .2008 | osobo-godzina | 245 |
|  | III. Szkolenie – 38 uczestników; na obszarze działania LGD Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska i Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” - szkolenia, warsztaty, prezentacje prowadzone przez m.in.: p. Przemysława Ołdakowskiego – Dyrektora Fundacji Bieszczadzkiej PdŚ, p. Andrzeja Kusza – gospodarza „Bazyla”, p. Zdzisława Pękalskiego – bieszczadzkiego twórcę, p. Roberta Bańkosza – przewodnika beskidzkiego, regionalistę, propagatora kultury regionu bieszczadzkiego | Bieszczady ( Bóbrki, Zatwarnica, Lutowiska, Majdan, Hoczwia, Sanok) | 09-11.XI.2007 | osobo-godzina | 532 |
| 4. | II.2.1 Rozwój turystyki na obszarze „Dolina Pilicy” poprzez zbudowanie szlaku rowerowo-kajakowego – analiza. Opracowanie dokumentacji dotyczącej: - diagnozy prospektowej analizowanego obszaru, - koncepcji zagospodarowania szlaku wodnego i wyposażenia go w obiekty obsługi turystyki kajakowej, - koncepcji rozbudowy sieci ścieżek i szlaków rowerowych, - koncepcji działań promocyjnych i informacyjnych, - analizy możliwości współpracy z partnerami lokalnymi i prywatnymi, w tym realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, - analizy finansowej zadania oraz źródeł pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu, - koncepcji finansowania inwestycji infrastrukturalnych związanych funkcjonalnie z przedmiotowym szlakiem. | Spała | 11.01.2008 r. | sztuk | 3 |
| 5. | II.3.4. Wydanie folderów po najciekawszych zabytkach i obiektach regionu. W ramach zadania został opracowany i wydany folder pt. „Atrakcje turystyczne Doliny Pilicy”, zawierający informacje o najciekawszych miejscowościach gmin Tomaszów Mazowiecki i Inowłódz, działaniach Stowarzyszenia i projekcie LEADER+ | Spała | 31.X.2007 | sztuk | 4000 |
| 6. | II.4.2. Cykl imprez promujących region. W ramach zadania odbyło się 5 imprez. |  |  |  |  |
|  | „Dni Gminy Inowłódz” – impreza gminna; występy zespołów ludowych, poczęstunek potrawami regionalnymi. | Inowłódz | 28-29.VII.2007 | impreza | 1 |
|  | „Festiwal w Krajobrazie” – Inowłódz 2007 -Występy artystyczne, - Pokazy prac plastycznych i fotograficznych, - Wycieczka „Doliną Pilicy – Rezerwat Żądłowice”. | Liciążna, Inowłódz | 19-22.VII.2007 | impreza | 1 |
|  | „Dożynki Spalskie” - Przemarsz korowodu dożynkowego, - Wybór najpiękniejszego wieńca, - Występy zespołów ludowych, -Poczęstunek potrawami regionalnymi. | Spała | 09.IX.2007 | impreza | 1 |
|  | „Święto ziemniaka” - Występy zespołów ludowych, - Potrawy regionalne, - Wspólne ognisko – biesiada regionalna. | Brzustów | 06.X.2007 | impreza | 1 |
|  | „Rajd rowerowy Doliną Pilicy” Impreza promująca region Doliny Pilicy. | Trasa: Tomaszów Maz. – Wąwał – Jeleń – Ciebłowice – Spała – Konewka – Tomaszów Maz. (ok. 30 km.) | 14.X.2007 | impreza | 1 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data	11.04.2008					Podpis