## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/178/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl)
w dniu: 11.04.2008
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 2960 | 39000 | 7410 | 39000 | 4422.37 | 0 | 4422.37 | 21164.22 | 0 | 21164.22 | 65.6
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 | 20 | 1700 | 323 | 1700 | 912.2 | 164.33 | 911.43 | 600 | 108.18 | 600 | 88.9
I.3. | Zakup sprzętu biurowego |  |  | 2000 | 380 | 2000 | 3356.59 | 605.29 | 3356.59 | 624.14 | 93.52 | 518.59 | 193.75
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego |  |  | 1000 | 190 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 17.6 | 97.6 | 9.76
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura |  |  | 7000 | 1330 | 7000 | 1068.92 | 192.76 | 1068.92 | 2225.81 | 401.32 | 2225.53 | 47.06
I.6. | Inne |  |  | 3000 | 570 | 3000 | 1013.7 | 182.8 | 1013.7 | 5236.55 | 896.9 | 5236.55 | 208.34
I.7. | Zakup sprzetu IT | zestaw | 2 | 4800 | 912 | 4800 | 6309.74 | 1137.82 | 6309.74 | 1215.5 | 217.66 | 1207 | 156.59
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 58500 | 11115 | 58500 | 17083.52 | 2283 | 17082.75 | 31163.82 | 1735.18 | 31049.49
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia |  |  | 15000 | 2850 | 15000 | 5840 | 0 | 5840 | 6482.72 | 0 | 6482.72 | 82.15
I.1.1.* | Udział pacownikow LGD w szkoleniach | osobogodzina | 1360 | 15000 | 2850 | 15000 | 5840 | 0 | 5840 | 6482.72 | 0 | 6482.72
I.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1457.72 | 0 | 1457.72
I.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.9** | Ogólny koszt szkolenia | [5 empty] | 5840 | 0 | 5840
I.1.1.10** | Ogólny koszt cyklu szkoleń pt.Zarządzanie projektami i organizacja konkursów grantowych | [8 empty] | 4400 | 0 | 4400
I.1.1.11** | Ogólny koszt kursu internetowego pt. Metoda LEADER w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 | [8 empty] | 625 | 0 | 625
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.2. | Analizy, ekspertyzy
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3.1. | Wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych w charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich objętych projektem | osobogodzina | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 20000 | 3800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 21609.36 | 430.03 | 21609.36 | 108.04
II.1.1. | Szkolenia z zakresu "Pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych" | osobogodzina | 480 | 20000 | 3800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 21609.36 | 430.03 | 21609.36
II.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 366 | 66 | 366
II.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3223.73 | 0 | 3223.73
II.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 312.27 | 0 | 312.27
II.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 16.23 | 90
II.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1353 | 89.43 | 1353
II.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2874.36 | 188.04 | 2874.36
II.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 390 | 70.33 | 390
II.1.1.9 | wyjazd szkoleniowo - integracyjny "Bieszczadzka Kuźnia Liderów" | [8 empty] | 13000 | 0 | 13000
[7 empty] | 0 | 0 | 0
II.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 80000 | 15200 | 80000 | 29890 | 5390 | 29890 | 19947 | 3597 | 19947 | 62.29
II.2.1. | Rozwój turystyki na obszarze „Dolina Pilicy” poprzez zbudowanie szlaku rowerowo-kajakowego - analiza | usługa | 1 | 20000 | 3800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 19947 | 3597 | 19947
II.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.6 | Ogólny koszt opracowania i druku dokumentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19947 | 3597 | 19947
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2. | Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenu OSiR w Inowłodzu - analiza | usługa | 1 | 30000 | 5700 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3. | Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne „Ogrodów Smardzewickich” - analiza | usługa | 1 | 30000 | 5700 | 30000 | 29890 | 5390 | 29890 | 0 | 0 | 0
II.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 2440 | 440 | 2440
II.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 13420 | 2420 | 13420
II.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 10980 | 1980 | 10980
II.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 3050 | 550 | 3050
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 111500 | 21185 | 111500 | 24625 | 0 | 24625 | 39040 | 7040 | 39040 | 57.09
II.3.1. | Wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych w charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich obęetych projektem | osobogodzina | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.2. | Tablice na trwałej konstrukcji informujące o szlaku rowerowo-kajakowym | tablica | 12 | 35500 | 6745 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.1. | wykonanie tablic informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3. | Wydanie informatora promującego idee szlaku | sztuka | 1000 | 10000 | 1900 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.4. | Wydanie folderów po najciekawszych zabytkach i obiektach regionu | sztuka | 4000 | 40000 | 7600 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 39040 | 7040 | 39040
II.3.4.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.4.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.4.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.4.4 | Ogólny koszt opracowania i druku folderu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 39040 | 7040 | 39040
II.3.5. | Opracowanie strony internetowej | usługa | 1 | 10000 | 1900 | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0
II.3.5.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 9000 | 0 | 9000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6. | Cykl spotkań informacyjnych dotyczących idei realizacji programu LEADER+ | osobogodzina | 1500 | 16000 | 3040 | 16000 | 15625 | 0 | 15625 | 0 | 0 | 0
II.3.6.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.9 | Ogólny koszt przeprowadzenia spotkań informacyjnych | [5 empty] | 15625 | 0 | 15625
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 125000 | 23750 | 125000 | 67809.01 | 7850.53 | 67809.01 | 28039.61 | 2511.46 | 27539.61 | 76.27
II.4.1. | Edukacja regionalna w kontekście rewitalizacji obiektów, tradycji ludowej i duchowej charakterystycznych dla historii i obyczajowości obszaru | usługa zespół | 1 9 | 65000 | 12350 | 65000 | 39508.9 | 3935.52 | 39508.9 | 0 | 0 | 0
II.4.1.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 33122.9 | 2783.94 | 33122.9
II.4.1.2. | zakup rekwizytów: instrumenty muzyczne dla zespołów regionalnych z obszaru ZSROW | [5 empty] | 6386 | 1151.58 | 6386
II.4.1.3. | zakup rekwizytów w ramach rewitalizacji "Chaty wiejskiej" we wsi Brzustów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2. | Cykl imprez promujących region | impreza | 4 | 60000 | 11400 | 60000 | 28300.11 | 3915.01 | 28300.11 | 28039.61 | 2511.46 | 27539.61
II.4.2.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 1500.6 | 270.6 | 1500.6
II.4.2.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2.3. | obsługa (w tym: obsługa techniczna imprezy Muzyka w Krajobrazie w dniach 19-22.07.2007r.) | [5 empty] | 2938.48 | 304.48 | 2938.48 | 2000 | 130.84 | 2000
II.4.2.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 238 | 0 | 238
II.4.2.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy "Dni Gminy Inowłódz" lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 9290.86 | 755.44 | 9290.86 | 1600.03 | 104.67 | 1600.03
II.4.2.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów (materiały promocyjne na Dożynki Spalskie) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2.7 | Ogólny koszt imprezy “Dzień Dziecka” | [5 empty] | 13500 | 2434.43 | 13500
II.4.2.8 | Zakupy produktów i materiałów potrzebnych do przygotowania rekwizytów (wianków sobótkowych) w ramach organizacji imprezy promującej region pod nazwą Powiatowe Święto Sobótki | [5 empty] | 334.41 | 60.3 | 334.41
II.4.2.9 | Wydruk zaproszeń w ramach organizacji imprezy promującej region pod nazwą Powiatowe Święto Sobótki | [5 empty] | 497.76 | 89.76 | 497.76
II.4.2.10 | obsługa (w tym: obsługa muzyczna,reżyserska,autorska,prowadzenie,konferansjerka w ramach "Dni Gminy Inowłódz") | [8 empty] | 9000 | 163.55 | 8500
II.4.2.11 | Wykonanie banera z hasłem "Dni Gminy Inowłódz" | [8 empty] | 761.28 | 137.28 | 761.28
II.4.2.12 | obsługa (w tym: obsługa muzyczna , energetyczna, Dożynek Spalskich 2007) | [8 empty] | 7500 | 1100 | 7500
II.4.2.13 | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy "Święto Ziemniaka" lub prezentujących swoją działalność | [8 empty] | 4096.9 | 319.45 | 4096.9
II.4.2.14 | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów (materiały promocyjne na "Święto Ziemniaka )
II.4.2.15 | Zakupy namiotów potrzebnych do przygotowania stoiska na imprezie Święto Ziemniaka -promującej region LGD Dolina Pilicy | [8 empty] | 2417.8 | 436 | 2417.8
II.4.2.16 | Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących Rajdu rowerowego promującego region Doliny Pilicy
II.4.2.17 | Wykonanie znaczka okolicznościowego promującego Region Doliny Pilicy z okazji Rajdu rowerowego | [8 empty] | 158.6 | 28.6 | 158.6
II.4.2.18 | Koszty zwiedzania atrakcji turystycznych Doliny Pilicy w ramach Rajdu Rowerowego promującego region Doliny Pilicy
II.4.2.19 | Koszt przygotowania materiałow dotyczących realizowanego Projektu | [8 empty] | 505 | 91.07 | 505
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 40000 | 7600 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1. | Wyjazd studyjny na spotkanie z LGD z jednym z państw członkowskich dawnej piętnastki w ramach partnerstwa | usługa | 1 | 25000 | 4750 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2. | Krajowy wyjazd studyjny właścicieli gospodarstw agroturystycznych bedących członkami LGD (wymiana doswiadczeń z innymi LGD) | usługa | 1 | 15000 | 2850 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.2.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2.4. | Ogółny koszt organizacji wyjazdu studyjnego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia
III.2. | Analizy, ekspertyzy
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia
IV.2. | Analizy, ekspertyzy
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 391500 | 74385 | 391500 | 128164.01 | 13240.53 | 128164.01 | 115118.69 | 13578.49 | 114618.69
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 450000 | 85500 | 450000 | 145247.53 | 15523.53 | 145246.76 | 146282.51 | 15313.67 | 145668.18
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: | 11.04.2008 |  | Podpis: