## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/178/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany www.dolinapilicy.tomaszow.tm.pl)
w dniu:19.09.2007 R.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 2960 | 39000 | 7410 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 4422.37 | 0 | 4422.37 | 11.33
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 | 20 | 1700 | 323 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 912.2 | 164.33 | 911.43 | 53.61
I.3. | Zakup sprzętu biurowego |  |  | 2000 | 380 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3356.59 | 605.29 | 3356.59 | 167.82
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego |  |  | 1000 | 190 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura |  |  | 7000 | 1330 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1068.92 | 192.76 | 1068.92 | 15.27
I.6. | Inne |  |  | 3000 | 570 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1013.7 | 182.8 | 1013.7 | 33.79
I.7. | Zakup sprzetu IT | zestaw | 2 | 4800 | 912 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 6309.74 | 1137.82 | 6309.74 | 131.45
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 58500 | 11115 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 17083.52 | 2283 | 17082.75
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia |  |  | 15000 | 2850 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5840 | 0 | 5840 | 38.93
I.1.1.* | Udział pacownikow LGD w szkoleniach | osobogodzina | 1360 | 15000 | 2850 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5840 | 0 | 5840
I.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0
I.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.9 | Ogólny koszt szkolenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5840 |  | 5840
I.2. | Analizy, ekspertyzy
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3.1. | Wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych w charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich objętych projektem | osobogodzina | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 20000 | 3800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1. | Szkolenia z zakresu "Pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwach rolnych" | osobogodzina | 480 | 20000 | 3800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 80000 | 15200 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 29890 | 5390 | 29890 | 37.36
II.2.1. | Rozwój turystyki na obszarze „Dolina Pilicy” poprzez zbudowanie szlaku rowerowo-kajakowego - analiza | usługa | 1 | 20000 | 3800 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2. | Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenu OSiR w Inowłodzu - analiza | usługa | 1 | 30000 | 5700 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3. | Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne „Ogrodów Smardzewickich” - analiza | usługa | 1 | 30000 | 5700 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 29890 | 5390 | 29890
II.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2440 | 440 | 2440
II.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13420 | 2420 | 13420
II.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10980 | 1980 | 10980
II.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3050 | 550 | 3050
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 111500 | 21185 | 111500 | 0 | 0 | 0 | 24625 | 0 | 24625 | 22.08
II.3.1. | Wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowania projektów inwestycyjnych w charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich obęetych projektem | osobogodzina | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.2. | Tablice na trwałej konstrukcji informujące o szlaku rowerowo-kajakowym | tablica | 12 | 35500 | 6745 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.1. | wykonanie tablic informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3. | Wydanie informatora promującego idee szlaku | sztuka | 1000 | 10000 | 1900 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.3.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.4. | Wydanie folderów po najciekawszych zabytkach i obiektach regionu | sztuka | 4000 | 40000 | 7600 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.4.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.4.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.5. | Opracowanie strony internetowej | usługa | 1 | 10000 | 1900 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000
II.3.5.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6. | Cykl spotkań informacyjnych dotyczących idei realizacji programu LEADER+ | osobogodzina | 1500 | 16000 | 3040 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 15625 | 0 | 15625
II.3.6.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.3.6.9 | Ogólny koszt przeprowadzenia spotkań informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15625 | 0 | 15625
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 125000 | 23750 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 67809.01 | 7850.53 | 67809.01 | 54.24
II.4.1. | Edukacja regionalna w kontekście rewitalizacji obiektów, tradycji ludowej i duchowej charakterystycznych dla historii i obyczajowości obszaru | usługa zespół | 1 9 | 65000 | 12350 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 39508.9 | 3935.52 | 39508.9
II.4.1.1. | zakup rekwizytów: stroje ludowe dla zespołów regionalnych z obszaru ZSROW | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33122.9 | 2783.94 | 33122.9
II.4.1.2. | zakup rekwizytów: instrumenty muzyczne dla zespołów regionalnych z obszaru ZSROW | [8 empty] | 6386 | 1151.58 | 6386
II.4.1.3. | zakup rekwizytów w ramach rewitalizacji "Chaty wiejskiej" we wsi Brzustów
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2. | Cykl imprez promujących region | impreza | 4 | 60000 | 11400 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 28300.11 | 3915.01 | 28300.11
II.4.2.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: Wynajem i przygotowanie terenu pod organizację Powiatowego Święta Sobótki...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500.6 | 270.6 | 1500.6
II.4.2.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2.3. | obsługa (w tym: ochrona,zakupy produktów i materiałów potrzebnych do imprezy w ramach promocji regionu ,konferansjer,zabezpieczenie oświetlenia i podłączenia prądu,obsługa techniczna-nagłośnienie,) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2938.48 | 304.48 | 2938.48
II.4.2.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238
II.4.2.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9290.86 | 755.44 | 9290.86
II.4.2.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2.7 | Ogólny koszt imprezy “Dzień Dziecka” | [8 empty] | 13500 | 2434.43 | 13500
II.4.2.8 | Zakupy produktów i materiałów potrzebnych do przygotowania rekwizytów (wianków sobótkowych) w ramach organizacji imprezy promującej region pod nazwą Powiatowe Święto Sobótki | [8 empty] | 334.41 | 60.3 | 334.41
II.4.2.9 | Wydruk zaproszeń w ramach organizacji imprezy promującej region pod nazwą Powiatowe Święto Sobótki | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 497.76 | 89.76 | 497.76
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 40000 | 7600 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1. | Wyjazd studyjny na spotkanie z LGD z jednym z państw członkowskich dawnej piętnastki w ramach partnerstwa | usługa | 1 | 25000 | 4750 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2. | Krajowy wyjazd studyjny właścicieli gospodarstw agroturystycznych bedących członkami LGD (wymiana doswiadczeń z innymi LGD) | usługa | 1 | 15000 | 2850 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.2.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia
III.2. | Analizy, ekspertyzy
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia
IV.2. | Analizy, ekspertyzy
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 391500 | 74385 | 391500 | 0 | 0 | 0 | 128164.01 | 13240.53 | 128164.01
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 450000 | 85500 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 145247.53 | 15523.53 | 145246.76
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: |  |  | Podpis: